## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Município de Presidente Olegário - MG | [5 empty] | FOLHA Nº: | 01/01 .
OBRA: Reforma do Coreto da Praça da Idepenência | [5 empty] | DATA: | 2019-08-26
LOCAL: Praça da Independência - Bairro Centro - Presidente Olegário - MG | [5 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Triângulo e Alto Paranaíba / ABRIL 2019 _ Preço de Custo com Desoneração Fiscal - Lei 13.161/2015 e SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / JUNHO 2019 | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias | [5 empty] | BDI: | 29.84%
ITEM | CÓDIGO SINAPI/SETOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1. |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 0
1.1 | IIO-TAP-015 | TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO | M | 27 |  | 0 | 0
1.2 | IIO-PLA-005 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | U | 1 |  | 0 | 0
2. |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0
2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 6.19 |  | 0 | 0
2.2 | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | M2 | 109.74 |  | 0 | 0
2.3 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS (MICTÓRIO COLETIVO E 6 VASOS SANITÁRIOS, OBS: OS 6 VASOS DEVEM SER RETIRADOS E RELOCADOS NAS POSIÇÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO). | U | 7 |  | 0 | 0
2.4 | DEM-DIV-005 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (ARDÓSIA) | M2 | 1.8 |  | 0 | 0
2.5 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SEM REAPROVEITAMENTO (TORNEIRAS DE PLÁSTICO) | U | 6 |  | 0 | 0
2.6 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (PORTÕES DE ENTRADA E DOS BOX DOS BANHEIROS). | M2 | 10.96 |  | 0 | 0
2.7 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO (PAREDES INETRNAS) | M2 | 71.78 |  | 0 | 0
2.8 | DEM-SOL-005 | RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO | M | 30.5 |  | 0 | 0
2.9 | PRE-CAP-005 | CAPINA MANUAL (CANTEIRO EM VOLTA DO CORETO) | M2 | 33.06 |  | 0 | 0
2.10 | 85421 | REMOÇÃO DE VIDRO COMUM (DAS JANELAS) | M2 | 0.28 |  | 0 | 0
2.11 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL. | U | 4 |  | 0 | 0
2.12 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE E LAJE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 153.43 |  | 0 | 0
2.13 | DEM-REV-005 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE GESSO DAS COLUNAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 27.25 |  | 0 | 0
3. |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0
3.1 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 14.83 |  | 0 | 0
3.2 | REV-REB-005 | REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS). | M2 | 26.01 |  | 0 | 0
3.3 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 2.3 |  | 0 | 0
4. |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS |  |  |  |  | 0
4.1 | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I. | M2 | 134.95 |  | 0 | 0
4.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSSÕES 35X35CM. | M2 | 113.6 |  | 0 | 0
4.3 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 30.5 |  | 0 | 0
5. |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
5.1 | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA(TIPO LAMBRI) | M2 | 3.78 |  | 0 | 0
5.2 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (5 portas de 0,60M X 1,70M) | M2 | 5.1 |  | 0 | 0
5.3 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (2 portas de 0,90M X 1,70M) | M2 | 3.06 |  | 0 | 0
5.4 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE (PARA FIXAÇÃO NOS BASCULANTES DOS BANHEIROS) | M2 | 0.28 |  | 0 | 0
6. |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
6.1 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BRANCA LÁTEX PVA EM PAREDES E LAJE, DUAS DEMÃO (PAREDES INTERNAS E BANCOS DA PRAÇA) | M2 | 173.43 |  | 0 | 0
6.2 | PIN-ACR-015 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO (PAREDES EXTERNAS E COLUNAS). | M2 | 108.85 |  | 0 | 0
6.3 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (PINTURA DOS BASCULANTES DOS BANHEIROS, DOS PORTÕES E DO GUARDA CORPO DA ESCADA E DO CORETO). | M2 | 35.88 |  | 0 | 0
7. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
7.1 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | U | 7 |  | 0 | 0
8. |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DISPOSITIVOS PARA PNE |  |  |  |  | 0
8.1 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | U | 1 |  | 0 | 0
8.2 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 |  | 0 | 0
8.3 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90CM (VASO SANITÁRIO) | U | 2 |  | 0 | 0
8.4 | ACE-BAR-020 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | U | 2 |  | 0 | 0
8.5 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | U | 4 |  | 0 | 0
8.6 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | U | 6 |  | 0 | 0
8.7 | LOU-MIC-011 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | U | 3 |  | 0 | 0
9. |  | DIVISÓRIAS E PEDRAS DE GRANITO |  |  |  |  | 0
9.1 | COMPOSIÇÃO 01 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS. (PARA BOX DOS SANITÁRIOS, DIVISÓRIAS DOS MICTÓRIOS, 2 PEDRAS DOS BANCOS DA PRAÇA E AS 2 PEÇAS DO BEBEDOURO QUE ESTÃO QUEBRADAS.) | M2 | 32.83 |  | 0 | 0
10. |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0
10.1 | PREÇO DE MERCADO | CHUMBAR GUARDA CORPO DA ESCADA NO PISO | M | 6.22 |  | 0 | 0
10.2 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (ACABAMENTO EM REBOCO NAS COLUNAS DO CORETO). | M2 | 13.63 |  | 0 | 0
10.3 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR QUE 2,00 M. (NO PASSEIO DE CONCRETO QUE SERÁ FEITO NO LUGAR DO CANTEIRO.) | U | 5 |  | 0 | 0
10.4 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 2 |  | 0 | 0
10.5 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. (CONCRETAGEM DO CANTEIRO EM TORNO DO CORETO). | M2 | 33.05 |  | 0 | 0
11. |  | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  |  |  | 0
11.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 127.23 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DA OBRA (C/ BDI APLICADO) | [6 empty] | 0
Presidente Olegário - MG, 26 de agosto de 2019.

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
4.89%
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  |  | 1.0716
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.0139
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  |  |  | 1.0797
| 1% |  |  |  | Impostos (com desoneração) |  |  |  | 0.9035
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  |  |  | 0.9485
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
1.27%
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
1.39%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
7.97%
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 1.5%
CPRB= |  | 4.5%
A) Sem desoneração:
| BDI= |  | 23.68% |  | Faixa referencial |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | 20.34% | 22.12% | 25%
B) Com desoneração:
| BDI= |  | 29.84%
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG
Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ANEXO I - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PREF. WALTER GOMES DE MEDEIROS - PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5 | SUB-TOTAL
1. | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
2. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
3. | ALVENARIA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
4. | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
5. | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
6. | PINTURA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
8. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DISPOSITIVOS PARA PNE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
9. | DIVISÓRIAS E PEDRAS DE GRANITO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
10. | DIVERSOS | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
11. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 0
| VALOR ACUMULADO |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | 0
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #REF! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #REF! | 0%
Presidente Olegário, 26 de agosto de 2019. '

## Composições
Prefeitura Municipal de Presidente Olegário
Setor de Obras e Serviços Públicos
Composição 01 |  | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS. (PARA BOX DOS SANITÁRIOS E DIVISÓRIAS DOS MICTÓRIOS) |  | UND | M2
Tipo | Código | Descrição Básica | UND | Coef. | Preço Unit. R$ | Preço Total R$
I | 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.7 | 2.16 | 1.512
I | ORÇAMENTO | GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM, POLIDO NAS DUAS FACES. | M2 | 1 | 91.38 | 91.38
C | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8 | 21.15 | 101.52
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3 | 14.88 | 34.224
C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) | M3 | 0.0033 | 341.17 | 1.1259
[5 empty] | R$/UND | 229.76